Приложение № 1 к приказу

План мероприятий, направленных на создание в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад №9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области », реализующем образовательную программу дошкольного образования, условий, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, на 2016 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Нормативно – правовое и организационное обеспечение |
| 1.1. | участие в организационных совещаниях с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных организаций Кувандыкского городского округа | Апрель, сентябрь 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 1.2. | подписание Соглашения между МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок» и управлением образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области | До 20.07.2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 1.3. | Актуализация банка данных о детях-инвалидах, нуждающихся в инклюзивном обучении в МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок» | Сентябрь 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 1.4. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих совместное дошкольное образование детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок» | Сентябрь 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 1.4.1. | Внесение изменений в программу развития МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок» | Август 2016 | старший воспитатель Кульмухаметова Т.М. |
| 1.4.2. | Внесение корректировок в положение о психолого - медико - педагогическом консилиуме МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок» | Август 2016 | педагог-психолог Мокина О.П. |
| 1.4.3. | Разработка программы коррекционно-развивающей работы | Август 2016 | педагог-психолог Мокина О.П. |
| 1.4.5. | Внесение изменений (дополнений) в штатное расписание (в случае необходимости) | Август 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 1.5. | Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок» МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок» | Август 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 1.6. | Проведение организационного совещания с членами рабочей группы | Август 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 1.7. | Проведение ПМПк с педагогами по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов | В течение года | педагог-психолог Мокина О.П. |
| 1.8. | Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочей группы по реализации плана мероприятий | Сентябрь 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| П. Материально-техническое обеспечение |
| 2.1. | Принять участие в достижении значения показателя результативности «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 9% (областной показатель – 16%) | До 01.12.2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 2.2. | Принять участие в достижении значения показателя результативности «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 25% (областной показатель – 21,4%) | До 01.12.2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 2.3. | Принять участие в достижении показателя результативности «доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования». | До 01.12.2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 2.4. | Принять участие в достижении показателя результативности «доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | До 01.12.2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 2.7. | Проведение ремонтных работ в МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок» | До 01.12.2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 2.9. | Обеспечение МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок», повышающими доступность зданий и сооружений для инвалидов и других ММГ населения (входные группы, пандусы с разноуровневыми и пристенными поручнями, демонтаж порогов дверных проемов на 1 этаже, устройство универсального туалета) | До 30.12.2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 2.10. | Подготовка документации и организация торговых процедур на проведение ремонтных работ | Июль 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 2.12. | Оснащение МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок» оборудованием в целях обеспечения условий, повышающих доступность зданий и сооружений для инвалидов и других ММН населения | 3-4 квартал 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| III. Информационно-методическое и кадровое обеспечение |
| 3.1. | Формирование заявки на курсы повышения квалификации работников МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок», по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида | июль 2016 | старший воспитатель Кульмухаметова Т.М. |
| 3.2. | Направление на курсы повышения квалификации работников МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок», проводимых в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011— 2020 годы, по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвалида | Сентябрь-ноябрь 2016 | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 3.3. | Разработать адаптированные образовательные программы (АОП) | До 01.09.2016 | педагог – психолог Мокина О.П. |
| 3.4. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников МАДОУ «Детский сад№9 «Теремок», осуществляющих инклюзивное обучение | В течение года | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 3.6. | Участие в областных мероприятиях (семинары, конференции, круглые столы) для руководящих и педагогических работников по вопросам реабилитации детей-инвалидов | В течение года | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| IV. Информационное сопровождение |
| 4.1. | Развитие системы взаимодействия с семьей ребёнка- инвалида и их поддержка, включающая правовое, социальное, психолого-педагогическое, логопедическое, медицинское просвещение и сопровождение процесса обучения детей-инвалидов | В течение года | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 4.2. | Освещение на сайте МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок» вопросов по реализации мероприятий программы «Доступная среда» | В течение года | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 4.2.1. | Создание тематической страницы на сайте образовательной организации | В течение года | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 4.3. | Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации | В течение года | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |
| 4.4. | Провести общие родительские собрания | октябрь, май | заведующий МАДОУ Коркина Т.В. |